## 7・26提出用
田中様邸 擁壁工事
名称・規格 | ８月 | [30 empty] | ９月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
遣り方・測量・準備 | bar: ８月 6 月 to ８月 7 火; ８月 10 金 to ８月 11 土
許可書・申請書類作成・提出・測量・施工図作成
交通整理員
伐採・伐根工 | bar: ８月 8 水 to ８月 9 木
既設フェンス撤去・設置工 | bar: ８月 20 月; ９月 10 月 to ９月 12 水
２日+雨天
大谷石撤去処分工 | bar: ８月 20 月 to ８月 23 木
４日+雨天
掘削工 | bar: ８月 24 金 to ８月 25 土; ８月 30 木
[23 empty] | 荒掘削 | [6 empty] | 床付
埋戻し工 | bar: ９月 15 土
Ｈ形鋼・鋼材設置工 | bar: ８月 27 月 to ８月 29 水; ８月 31 金 to ９月 1 土; ９月 3 月 to ９月 5 水
[27 empty] | 建込み２日＋雨天 |  |  |  | アングル溶接 |  |  | セパ溶接＋雨天
基礎砕石工 | bar: ８月 30 木
鉄筋工 | bar: ８月 31 金 to ９月 1 土
型枠工 | ９月 9 日: 養生期間
３日+雨天
壁コンクリーﾄ工 | bar: ９月 7 金 to ９月 8 土
１日+雨天
化粧ブロック設置工 | bar: ８月 24 金 to ８月 25 土; ８月 30 木 to ９月 1 土; ９月 7 金 to ９月 8 土; ９月 13 木 to ９月 14 金
[24 empty] | 床付 | [5 empty] | 砕石+鉄筋 | [7 empty] | ベースコン
その他 | bar: ８月 4 土; ９月 13 木 to ９月 15 土
|  |  | 地域住民挨拶周り | [40 empty] | ピーコン・清掃・その他
宮澤建設 株式会社
名称・規格 | ８月 7 火: 実施人数
準備・遣り方・測量業務 | ８月 7 火: 0
交通誘導員 | ８月 7 火: 0
既存汚水管切り回し | ８月 7 火: 0
伐採処分 | ８月 7 火: 0
既存石積取壊し処分 | ８月 7 火: 0
掘削工 | ８月 7 火: 0
埋戻し工 | ８月 7 火: 0
山留め工 | ８月 7 火: 0
砕石基礎工 | ８月 7 火: 0
型枠工（捨てコン用） | ８月 7 火: #REF!
型枠工 | ８月 7 火: #REF!
底版コンクリ－ト工 | ８月 7 火: #REF!
壁コンクリ－ト工 | ８月 7 火: #REF!
排水用裏込め栗石 | ８月 7 火: #REF!
止水コンクリ－ト | ８月 7 火: #REF!
止水シ－ト | ８月 7 火: #REF!
止水板 | ８月 7 火: #REF!
透水管布設 | ８月 7 火: #REF!
グレ－チング蓋 ステンレス | ８月 7 火: #REF!
Ｕ240布設 | ８月 7 火: #REF!
塩ビ管φ100 | ８月 7 火: #REF!

## 山手管理表
山手８９－８番館 擁壁工事
名称・規格 | 数量 | 単位 | 予算人数 | 計画 | 7月 | [25 empty] | ８月
|  |  |  | コメント | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  |  | 実施 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
遣り方・測量・準備 | 1 | 式 | 17 | 実施: 24; 7月 6 金: 2; 7月 7 土: 2; 7月 9 月: 2; 7月 21 土: 2; 7月 24 火: 2; 7月 25 水: 2; 7月 30 月: 2; 7月 31 火: 2; ８月 3 金: 2; ８月 4 土: 2; ８月 6 月: 2; ８月 7 火: 2
[5 empty] | 測量・打ち合わせ | [13 empty] | 墨だし | [13 empty] | 墨だし
0
交通整理員 | 5 | 人 | bar: 実施; 7月 17 火; 7月 19 木 to 7月 20 金; ８月 2 木; ８月 9 木
0
既存擁壁腹越こし切梁 | 1 | 式 | 6 | 実施: 0
0
掘削工 | 86 | ｍ３ | 1.7 | bar: 実施; 7月 17 火 to 7月 18 水
床付検査
0
埋戻し | 27 | ｍ３ | 1.6 | 実施: 0
0
残土処分 | 44.1 | ｍ３ |  | 実施: 0
0
砕石基礎工 | 14.5 | ｍ３ | 2.3 | 実施: 2; 7月 19 木: 2
0
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 4.9 | ｍ３ | 1.2 | 実施: 3; 7月 20 金: 3
0
型枠工（化粧枠、水抜き共） | 127.8 | ｍ２ | 1 | 実施: 0
[29 empty] | ベース枠 |  |  |  | セパ+化粧型枠 | [7 empty] | 養生期間 |  |  |  |  | 脱枠
0
底版コンクリート工 | 41 | ｍ３ | 4 | 実施: 3; ８月 2 木: 3
0
壁コンクリート工 | 72.4 | ｍ３ | 11 | 実施: 4; ８月 9 木: 4
打設＋雨天
0
鉄筋工 | 5.7 | ｔ | 0 | 実施: 0
[23 empty] | 間詰部分 | [5 empty] | 配筋 |  | 検査 | [15 empty] | 完了検査
0
足場工 | 208 | ｍ２ | 0 | 実施: 0
外注施工＋雨天
0
片押し型枠補強工 | 26 | ｍ | 16.3 | 実施: 24; 7月 11 水: 2; 7月 12 木: 2; 7月 13 金: 2; 7月 16 月: 2; 7月 17 火: 2; 7月 18 水: 2; 7月 21 土: 2; 7月 23 月: 2; 7月 26 木: 2; 7月 27 金: 2; ８月 1 水: 2; ８月 2 木: 2
[19 empty] | 水ヌキ＋ケミカル＋雨天 |  |  |  |  | アングル設置＋雨天 | [5 empty] | H鋼立込み１８本
0
ポンプ車 | 3 | 台 |  | 実施: 0
0
その他 |  |  | 5 | 実施: 6; ８月 16 木: 2; ８月 17 金: 2; ８月 18 土: 2
ピーコン、清掃、その他
0
労務人数小計（管理人数含む） | 人 |  | 67.1 | 67 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鈴木 現場予定 | bar: 実施 to 7月 7 土; 7月 9 月 to 7月 14 土; 7月 16 月 to 7月 21 土; 7月 23 月 to 7月 28 土; 7月 30 月 to ８月 3 金; ８月 6 月; ８月 8 水 to ８月 10 金
別現場、段取り予定
Free | bar: ８月 4 土; ８月 7 火
宮澤建設 株式会社
名称・規格 | 予算人数 |  |  | 7月 12 木: 実施人数
準備・遣り方・測量業務 | 6 |  |  | 7月 12 木: 0
交通誘導員 | 25 |  |  | 7月 12 木: 0
既存汚水管切り回し | 2 |  |  | 7月 12 木: 0
伐採処分 | 2 |  |  | 7月 12 木: 0
既存石積取壊し処分 | 10 |  |  | 7月 12 木: 0
掘削工 | 14 |  |  | 7月 12 木: 0
埋戻し工 | 20 |  |  | 7月 12 木: 0
山留め工 | 3 |  |  | 7月 12 木: 0
砕石基礎工 | 4.94 |  |  | 7月 12 木: 0
型枠工（捨てコン用） | 0.71 |  |  | 7月 12 木: #REF!
型枠工 | 5.31 |  |  | 7月 12 木: #REF!
底版コンクリ－ト工 | 6.46 |  |  | 7月 12 木: #REF!
壁コンクリ－ト工 | 14.6 |  |  | 7月 12 木: #REF!
排水用裏込め栗石 | 8.55 |  |  | 7月 12 木: #REF!
止水コンクリ－ト | 0.39 |  |  | 7月 12 木: #REF!
止水シ－ト | 5.68 |  |  | 7月 12 木: #REF!
止水板 | 1.64 |  |  | 7月 12 木: #REF!
透水管布設 | 1.85 |  |  | 7月 12 木: #REF!
グレ－チング蓋 ステンレス | 1 |  |  | 7月 12 木: #REF!
Ｕ240布設 | 1 |  |  | 7月 12 木: #REF!
塩ビ管φ100 | 1 |  |  | 7月 12 木: #REF!

## Sheet1 (2)
塩 谷 様 邸 新 築 工 事
| 4月 |  |  |  | ５月 | [15 empty] | 6月 | [8 empty] | ７月
| 11 | 12 | 13～18 | 19～30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16～31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5～10 | 11～14 | 15 | 16～21 | 22～30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 水 | 木 | 金～水 | 木～月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水～木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火～日 | 月～木 | 金 | 土～木 | 金～土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 地鎮祭 |  |  |  | ５月 3 木: 墨出し; ５月 14 月: 墨出し
準備・仮設工事 |  | やり方・汚水管切回し
撤去工事 |  |  | 伐採・既存石積み撤去
土工事 |  |  |  | 掘削・残土処分・山留め | [24 empty] | 埋戻し、各所仕上げ
地下車庫工事 |  |  |  |  | ５月 1 火: 砕石・捨てコン打設; ５月 5 土: 足場組立て; ５月 7 月: 鉄筋・型枠組立て; ５月 12 土: ベ－スコン; ５月 15 火: 足場組立て | 鉄筋・型枠組立て |  |  | コンクリ－ト |  | 養生期間 | 解体スラブ残し | 止水シ－ト、止水コン | [7 empty] | スラブ解体
擁壁Ｄ工事 |  |  |  |  | ５月 1 火: 砕石・捨てコン打設; ５月 5 土: 足場組立て; ５月 9 水: 鉄筋・型枠組立て; ５月 12 土: ベ－スコン; ５月 15 火: 足場組立て | 鉄筋・型枠組立て |  |  | コンクリ－ト |  | 養生期間 | 解体スラブ残し | 止水シ－ト、止水コン
擁壁Ｅ工事 |  |  |  |  | ５月 1 火: 砕石・捨てコン打設; ５月 5 土: 足場組立て; ５月 9 水: 鉄筋・型枠組立て; ５月 12 土: ベ－スコン; ５月 15 火: 足場組立て | 鉄筋・型枠組立て |  |  | コンクリ－ト |  | 養生期間 | 解体スラブ残し | 止水シ－ト、止水コン
擁壁Ｆ工事 |  |  |  |  | ５月 1 火: 砕石・捨てコン打設; ５月 5 土: 足場組立て; ５月 9 水: 鉄筋・型枠組立て; ５月 12 土: ベ－スコン; ５月 15 火: 足場組立て | 鉄筋・型枠組立て |  |  | コンクリ－ト |  | 養生期間 | 解体スラブ残し | 止水シ－ト、止水コン
付帯工事
その他 |  | 重機回送 |  |  | ５月 10 木: 鉄筋検査; ５月 14 月: 防水工事 | [7 empty] | 防水工事 | [9 empty] | 仕上げ、場内清掃
電気・設備工事ほか |  | 仮設電機 |  | 汚水・雨水配管 | ５月 15 火: ＥＶ，地価車庫、電機、シャッタ－器具取付け
宮澤建設株式会社 ＴＥＬ045-853-1441 / ＦＡＸ045-853-3799
担当 鈴木 （090-9814-2561）