## Sheet1
施工前チェックリスト
現場名 ： 金子様邸擁壁工事
現況調査チェック項目 |  |  | 書類関係チェック項目
□ | 施工範囲、施工内容の確認 |  | □ | 請負金額の決定 | H.21.1.11契約終結済み。
| 数量・施工方法・機械選定・資材搬入経路等 |  |  | 支払いサイト、支払い方法を確認
□ | 現況測量 | 高低測量が必要 | □ | 予算書の作成 （工事台帳は、着手前7日前迄に提出） | 下請け選定（1/15位までには決定）
|  |  |  | 予算書 | 予算合計３００万（税込）
□ | 境界の逃げポイントの設置 | 隣地との境界確認が必要。 官民境界は現地杭を確認（道路台帳よりテープにて実測する） |  | 工程表 | 1/14までに作成
| 直線又は三角形にて ※施工上境界を抜く場合は立会いを求める |  |  | 支払調書
□ | KBM（基準高），トラバー点の確認及び設置 | 宅盤の仕上り高さの設定及び確認 |  | 見積書
請書
□ | 埋設管の確認 | 既存の道路部の埋設確認（下水、給水、ガス） | □ | 近隣挨拶まわり | 着手の１週間位前が理想
| 現地の確認と関係機関の埋設図面の確認。必要に応じて試験掘も行う。 |  |  | 工事案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成し、近隣住民へ配る
□ | 近隣の状況確認 |  | □ | 警察署への道路許可申請 ※許可まで約1週間程度 | 大型通行許可が必要
| 交通量の把握 |  |  | 道路使用許可＝道路を規制する時に提出 | 残土搬出や生Con打設時には、道路使用が必要では？
| ｽｸﾙｰｿﾞｰﾝの確認（幼稚園の送迎場所等も確認） |  |  | 通行許可＝大型等の規制を解除する特に提出
| 近所での工事現場の有無を確認 |  | □ | 土木事務所への許可申請 ※許可まで約2週間程度
| ｺﾞﾐの集積場の有無（時間と曜日も確認） |  |  | 道路自費工事申請＝公道部の道路構造物、舗装を施工する時に提出 | 切下げの申請が必要
| 商店や工場等の有無（車の出入りや人の量を把握） |  |  | 排水自費工事申請＝公道部の下水道管や桝を施工する時に提出 | 取付管工事を受注すれば、申請が必要
|  |  |  | 排水設備計画申請＝宅内の排水を公共下水に接続する場合に提出 | 取付管工事を受注すれば、宅内の接続管等も申請が必要
□ | 現況の道路や近隣の塀等の着手前状況調査及び写真 |  | □ | ガス工事 ※許可まで約３週間程度
|  |  |  | ガス工事の指定工事店にて申請、施工 | 見積りは、（株）キャプティに依頼しています。担当は安川 045-715-8556 090-4704-6703
□ |  |  | □ | 給水工事 ※許可まで約３週間程度
|  |  |  | 給水工事の指定工事店にて申請、施工 | 見積りは、（有）モトミに依頼しています。担当は内田
□ |  |  | □ | 工事看板の作成
|  |  |  | 件名板、造成許可看板、風致等の看板 | 擁壁１１０番の看板を設置しましょう
□ |  |  | □ | 打合せ記録を保管する
□ |  |  | □ | 特定建設作業実施届出書（振動・騒音）
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｶｰ、0.7ｍ3ＢＨ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ使用の場合 | 厳密に言えば必要有り
□ |  |  | □ | 土砂等運搬協議書
|  |  |  | 500ｍ3以上の搬出入、幹線道路以外の通行の場合 | 無し
□ |  |  | □ | 産業廃棄物 適正処理条例 ※許可まで約１～２ヶ月程度
|  |  |  | 産廃物(伐採物も含む)を県外へ排出する場合 | 無し
□ |  |  | □ | 建設リサイクル法の届出
|  |  |  | 建築物の解体、建築物の新築及び増築、建築物の修繕及びリフォーム、その他の工作物に関する工事（土木工事等） | 今回は条件に当てはまらないので、届出の必要無し